Приложение 1

к приказу МКУ «УО» МР «Горный улус»

от 31.08.2018 №7-52

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в МР «Горный улус» в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| 1. **Анализ проведения ГИА-2018** | | | |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2018 году в МР «Горный улус» | Июль-сентябрь 2018 г. | МКУ «Управление образования» |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА | Август-октябрь 2018 г. | МКУ «Управление образования» |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, методических десантах | Октябрь 2018 г.-апрель 2019 г. | МКУ «Управление образования», УМО |
| 1.4 | Анализ результатов ГИА, выявление трудностей и определение путей их решения | Июль-октябрь 2018 г. | МКУ «Управление образования», Администрация МР «Горный улус» |
| 1.5 | Представление итогов проведения ГИА-2018 в Сентябрьском совещании | Сентябрь 2019 г. | МКУ «Управление образования» |
| 1. **Повышение качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | Сентябрь-октябрь 2018 г. | МКУ «Управление образования» |
| 2.2 | Организация целевых курсов ПК для школ с низкими результатами по итогам ГИА-2018 для учителей-предметников | В течение учебного года (по отдельному плану) | МКУ «Управление образования», УМО |
| 2.3 | Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2018-19 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования | Сентябрь 2018 г. | МКУ «Управление образования», УМО |
| 2.4 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | В течение учебного года | МКУ «Управление образования», УМО, ОУ |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2019** | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативно-правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-2019 в МР «Горный улус» | Весь период | Администрация МР «Горный улус», МКУ «Управление образования» |
| 3.2 | Приведение нормативно-правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | Весь период | Администрация МР «Горный улус», МКУ «Управление образования» |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-2019** | | | |
| 4.1 | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-2019 | До апреля 2019 г. | МКУ «Управление образования» |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 5.1 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2019, на муниципальном уровне | Весь период | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 5.2 | Проведение выездных семинаров-совещаний по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2019 | В течение учебного года | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-2019** | | | |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2018 года | Август-сентябрь 2018 | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-2019 | Октябрь-ноябрь 2018 г.  Ноябрь-декабрь 2019 | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.3 | Внесение данных региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС | МКУ «Управление образования» |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки (11 классы) | В соответствии с расписанием | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.5 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки (9 классы) | В соответствии с расписанием | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.6 | Обновление ключей шифрования члена ГЭК (токен) для проведения ГИА-11 | Установленные сроки | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.7 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ и в ППОИ | Перед каждым периодом ГИА | Ростелеком, МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Постоянно | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.9 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Постоянно | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 6.10 | Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2019 | В соответствии с расписанием | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов МКУ «УО» и ОУ | Весь период | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 7.2 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-2019 | Весь период | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 7.3 | Организация контроля за содержанием информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОУ | Сентябрь, декабрь 2018 г., февраль, апрель 2019 г. | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 7.4 | Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2019 г. | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА-2019 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам | С октября 2018 г. | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 7.6 | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | Постоянно | ОУ |
| 7.7 | Использование новых форм работы с участниками ГИА-2019 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА (день открытых дверей, выпуск видеороликов, встречи со стобалльниками и др.) | Постоянно | МКУ «Управление образования», ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведения ГИА** | | | |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Ноябрь 2018 г., февраль, апрель 2019 г. | МКУ «Управление образования» |